AYUDA MEMORIA

PI “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN BETHANIA   DISTRITO DE EL AGUSTINO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”: CUI 2695636

Unidad Formuladora: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE - OFICINA DE INVERSIONES

Unidad Ejecutora de Inversiones: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE-DIRIS LIMA ESTE- DIRECCION ADMINISTRATIVA

Viable					: 01/07/2025

Monto de inversión	 	: S/ 19,336,361.16

PIM 2026				: S/ 0

Devengado 2026			: S/ 0

Avance financiero % al 2026 	: 0 % %

Avance físico % al 2026 		: 0 %

Situación – Formato N° 12-B

Situación actual de la inversión

[12/02/2026] Se solicitó Recursos Financieros para la elaboración del Expediente Técnico de Obra.

Problemas o restricciones identificadas para la ejecución

[12/02/2026] La OPMI realiza precisiones a la inversión y que no cuenta con marco normativo que permita atender lo solicitado.

Próximos pasos o acciones para implementar

[12/02/2026] En coordinación con la UF se solicita asistencia técnica a la OPMI del Sector.

Situación – OPMI